## 基础信息表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
1-1：项目基本情况及投入管理情况
项目名称 |  | 东莞市工业产品质量监督抽查 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市质量技术监督局
项目评价类型 |  | 实施过程评价 □ 完成结果评价 ■ |  |  |  | 项目实施时间范围 |  | 2015年 1 月 1 日至 2015年 12 月 31 日
单位负责人 |  | 罗晓勤 |  |  |  | 填报人 |  | 欧文灏 |  | 填报人联系电话 |  | 23109793
项目设立依据（文件） |  | 关于市质监系统体制调整后财政供养有关问题的复函（东府办复[2015]545号）2015-10-16 |  |  |  | 项目受益对象 |  | 市辖区内工业产品生产企业
项目主要实施内容 |  | 实施内容：一是减轻企业实际负担。2015年全年，免费实施工业产品质量监督抽查，为我市企业减免检验费用达1394.18万元。二是提升我市工业产品质量安全水平。通过行政部门的监督检查，督促企业落实产品质量主体责任和提升产品质量管理水平，促进全市工业产品质量安全水平整体向好，2015年全市重点工业产品质量监督抽查合格率稳步提升。三是继续扩大产品质量监督覆盖范围。保持2015年的监督抽查产品批次数在7000批次以上，纳入监管范围的监管企业数量不断增加。四是维持产品监督抽查拒检率较低水平。深入提升我市企业对产品质量监督抽查工作的理解和支持程度，继续维持2015年产品质量监督抽查拒检率在较低水平。 工作任务：完成工业产品抽检任务6622批次和食品接触材料及产品抽检任务369批次。 实施机构：东莞市质量监督检测中心、深圳市计量质量检测研究院、国家机械产品安全质量监督检验中心。 相关管理制度：1.《中华人民共和国产品质量法》；2.《产品质量监督抽查管理办法》；3.《广东省产品质量监督条例》；4.《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》；5.《广东省质量技术监督技术机构监督管理若干规定》；6.《东莞市产品质量监督抽查工作规范》；7.《关于财政专项资金使用的管理规定》。
绩效目标情况 |  | 项目是否已设定绩效目标 |  |  |  | 是 ■ 否 □ |  | 财政部门是否已批复绩效目标 |  |  |  | 是 ■ 否 □
1-2：实施过程绩效管理情况
项目管理 | 项目制度建设 | 本单位是否新制定或已有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 本单位新制定或已有项目适用的管理制度名称 |  |  | 1.《中华人民共和国产品质量法》 2.《产品质量监督抽查管理办法》 3.《广东省产品质量监督条例》 4.《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》 5.《广东省质量技术监督技术机构监督管理若干规定》 6.《东莞市产品质量监督抽查工作规范》 7.《关于财政专项资金使用的管理规定》 8.《东莞市质量技术监督局财务支出管理规定》 | [5 empty] | 1.《中华人民共和国产品质量法》 2.《产品质量监督抽查管理办法》 3.《广东省产品质量监督条例》 4.《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》 5.《广东省质量技术监督技术机构监督管理若干规定》 6.《东莞市产品质量监督抽查工作规范》 7.《关于财政专项资金使用的管理规定》 8.《东莞市质量技术监督局财务支出管理规定》
| 实施程序 | 项目实施方案情况 | 是否制定项目具体的实施方案 |  | 是■ 否□ | 项目实施方案的具体内容 |  | 1.关于开展2015年电器附件等3类产品市级监督抽查工作的通知（实施时间：2015年1月-3月） 2.关于开展2015年家具等7类产品市级监督抽查工作的通知（实施时间：2015年1月-3月） 3.关于开展2015年儿童用品等14类产品市级监督抽查工作的通知（实施时间：2015年4月-6月） 4.2关于委托开展东莞市机械产品质量监督抽查工作的函（实施时间：2015年7月-9月） 5.3关于开展2015年信息技术产品等7类产品市级监督抽查工作的通知（实施时间：2015年7月-9月） 6.4关于开展2015年文教体育用品等14类产品市级监督抽查工作的通知（实施时间：2015年10月-12月） 7.关于委托开展2015年玩具产品质量安全监测工作的函（实施时间：2015年10月-12月） | [5 empty] | 季度监督抽查通知（函）
|  | 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 政府采购及招标投标未按规定执行原因
|  |  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个 | 0.00% | 工程招投标 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个
|  | 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： 是□ 否■
|  |  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数: | （0）个 | 应办未办验收手续项目数: | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 东莞市质监局质量科 | 开展检查方式 | 现场检查 | 年度检查次数 | 1 | 检查对象 | 东莞市质量监督检测中心 |  | 东莞市开展产品质量检验机构工作质量监督检查材料
|  | 检查发现的问题及整改情况 |  | 1. 报告号J15110232、J15110259原始记录的更改只有检验员一人签名；报告号Q15010382“木材含水率”项目，无记录试验用设备，测试数据的精确度与标准要求不一致。 相应措施：加强对人员的培训，组织学习DQTCX13-2015《记录的控制程序》，重申应保持记录信息的完整性和充分性，明确原始记录的填写内容和填写规范，以确保数据的有效溯源。 2. 报告号J15110259报告中没有记录“椅向后稳定性”选用何种方法测试。 相应措施：学习DQTCX33-2015《报告的编制与管理程序》和GB/T 10357.2《家具力学性能试验 椅、凳类稳定性》标准，明确按程序和标准的要求，在报告中体现测试方法的特定信息，以确保报告的完整性。
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 3）项， 实际完成结算项目数量（3）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0）项 |  |  | 已结算项目经财审，误差超过5%的项数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（ 0.0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（ 0.0）万元 | 项目投资结构对比计划是否有变化 |  | 是□ 否■ | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□
财务管理 | 专项支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在专项中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占专项支出比例 | 0.0% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
批准在专项中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 《关于财政专项资金使用的管理规定》 《东莞市质量技术监督局财务支出管理规定》 | [6 empty] | 《关于财政专项资金使用的管理规定》 《东莞市质量技术监督局财务支出管理规定》
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | http://www.qts.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/qts/s41449/201511/984134.htm
| 单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 无
| 以前年度及本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况情况 | 检查审计结论：无违法此项目财务管理要求。 整改情况：无。
1-3项目产出及效果实现情况
绩效目标 | 中期滚动目标/建设项目总目标（ 2014年至 2016年） |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  | 年度目标实际完成情况
| 通过实施纳入市财政预算的产品质量监督抽查工作，一是继续减轻生产企业负担，改善企业生产经营环境，稳步提升企业产品质量水平；二是深入提升监督抽查工作依法行政能力水平，不断推进城市行政管理能力建设；三是增强监督抽查工作公正性及规范性，不断深化监督抽查工作效能。 |  |  |  | 一是减轻企业实际负担。2015年全年，免费实施工业产品质量监督抽查，为被抽查企业减免检验费用。二是提升我市工业产品质量安全水平。通过行政部门的监督检查，督促企业落实产品质量主体责任和提升产品质量管理水平，促进全市工业产品质量安全水平整体向好，2015年全市重点工业产品质量监督抽查合格率稳步提升。三是提高产品质量监督覆盖范围。完成工业产品抽检任务6622批次和食品接触材料及产品抽检任务369批次，纳入监管范围的监管企业数量不断增加。四是维持产品监督抽查拒检率较低水平。深入提升我市企业对产品质量监督抽查工作的理解和支持程度，继续维持2015年产品质量监督抽查拒检率在较低水平。 |  |  |  |  | 一是减轻企业实际负担。2015年全年，免费实施工业产品质量监督抽查，为我市企业减免检验费用达1394.18万元。二是提升我市工业产品质量安全水平。通过行政部门的监督检查，督促企业落实产品质量主体责任和提升产品质量管理水平，促进全市工业产品质量安全水平整体向好，2015年全市重点工业产品质量监督抽查合格率稳步提升，达到93.68%。三是提高产品质量监督覆盖范围。2015年的监督抽查产品批次数提升至7342批次，纳入监管范围的监管企业数量不断增加。四是维持产品监督抽查拒检率较低水平，2015年，我市监督抽查拒检率为0％，连续两年实现零拒检。 |  |  |  | 关于2015年第四季度东莞市工业产品质量状况分析的报告
中期滚动目标/建设项目总目标绩效指标 | 绩效指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 计划完成水平（或指标值） | 当前实际完成水平（指标值） | 各项指标完成情况说明
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 抽查产品批次数 | 反映抽查产品批次的总数量。 |  |  |  | 6991批次 | 7342批次 | 2015年抽查产品批次数为7342批次，2014年抽查批次数为7254批次，同比上升1.21%；2015年广东质监业务基层监管系统有效监管企业数量为12072家，2014年为11484家，全市有效生产企业数量为150278家，重点监管企业覆盖率为8.03%，比2014年7.95%上升0.08%。
|  |  | 重点监管企业覆盖率 | 重点监管企业覆盖率=重点监管企业数/市生产加工内销产品（非食品）企业数。 覆盖率反映质量监督执法部门重点监管的生产企业数占全市内销产品制造企业数的比例。 |  |  |  | 7.95% | 8.03%
|  | 质量指标 | 产品抽检合格率 | 产品抽检合格率=合格批次数/抽检总批次数 产品抽检合格率反映质监部门质量监督抽查工作的震慑力和影响力，合格率越高，监督抽查的作用越明显，有效性就越大。 |  |  |  | 93.22% | 93.68% | 2015年产品抽检合格率为93.68%，2014年合格率为93.22%，高于2014年同期0.46%；2015年共对464批次不合格产品生产企业实施了责令整改，对企业整改后产品进行了复查，将143宗涉嫌违反《产品质量法》的生产企业移送稽查部门进行查处，质量问题查处率为100%；2015年共抽查企业2991家，其中拒检企业数为0宗，拒检率为0％，与2014年持平。
|  |  | 不合格产品查处率 | 发现不合格产品后督促整改、移交查处及后续处罚的比例。 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 拒检率 | 拒检率=拒绝抽检企业数/抽检企业数。 拒检率反映了企业配合质量监督执法部门工作程度，拒检率越低，表示企业越配合执法抽检工作，在一定程度上反映了企业对质量监督抽查工作的认可度。 |  |  |  | 0.5%以下 | 0%
|  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 项目时间控制 | 反映项目实施（完成）的进度情况及是否按期完成任务情况。 |  |  |  | 6991批次 | 7342批次 | 市质监局根据年度抽查计划安排，结合重点工业产品供求关系的季节性特征，合理分配四个季度的监督抽查产品及抽样批次，指派专人及时跟进任务完成情况，指导督促市质检中心、深圳市质检院及机械国检中心保质保量地开展抽样检验工作，顺利在项目指定期限内完成了7342批次产品的监督抽查及检验任务，超出项目6991批次的目标要求351批次，监督抽查工作完成率为105.02%。
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 项目预算控制 | 反映对项目成本（预算）控制、节约等情况(支出是否节约)，主要是跟预算相对比。 |  |  |  | 836.51万元 | 836.51万元 | 有效控制市财政拨付的836.51万元项目经费全额用于监督抽查工作中，做到预算零超出。
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大产品质量问题查处情况 | 对影响较大的产品质量问题的查处情况。 |  |  |  | 无重大产品质量问题 | 未发生重大产品质量问题 | 2015年，市质监局根据职能分工，全面深入开展辖区内生产领域的产品质量监督工作，积极组织实施产品质量监督抽查、产品质量安全专项整治、质量风险监控、企业质量隐患排查等重点工作，结合质量强市师范城市建设、商事登记改革、两建等全市性重点工作全力做好产品质量监督管理，努力营造良好营商环境。在市质监局的不懈努力下，2015年全市范围内未发生重大产品质量问题；2015年，市质监局在市财政拨付经费的大力支持下，全面减免被抽查企业的检验费用，将抽查成本纳入运营成本予以消化，共减轻企业负担达1394.18万元。
|  |  | 减轻企业负担水平 | 充分运用市财政拨付资金，全面免除向被抽查企业收取检验费用，进一步减轻企业营商成本。 |  |  |  | 1100万元 | 1394.18万元
|  | 可持续影响指标 | 自我发展能力 | 按照东莞产业发展实际及经济增长速度，监督抽查工作的政策程序规定、进一步完善提升全市产业质量水平监测所需要的检测技术能力水平，以适应项目可持续性发展的需要。 |  |  |  | 检测项目能力：1991项 | 检测项目能力：2137项 | 2015年，市质监局按照东莞产业发展实际及经济增长速度，鼓励推动市质检中心继续加大软硬件投入力度，进一步提升检测技术水平，将检测项目能力提升至2137项，比2014年增长7%。
| 社会评价 | 满意度指标 | 问卷调查受益目标人群人数 | 对部分被抽查企业负责人进行问卷调查，了解其对本项目的认识程度及意见建议 |  |  |  | 400人 | 385人 | 2015年，市质监局积极开展产品质量监督抽查工作，全面加强相关产品质量法律法规宣贯、工作规程宣传及公众参与力度，受检企业满意度基本持平，达92.17分。2015年，市质监局积极开展产品质量监督抽查工作，全面加强相关产品质量法律法规宣贯、工作规程宣传及公众参与力度，社会公众满意度较高，达到76.91分。
|  |  | 调查人数满意度 | 对部分被抽查企业负责人进行问卷调查，了解其对本项目的满意程度 |  |  |  | 79分 | 92.17分
|  |  | 问卷调查公众人数 | 对部分社会公众进行问卷调查，了解其对本项目的认识程度及意见建议 |  |  |  | 70人 | 71人
|  |  | 调查人数满意度 | 对部分社会公众进行问卷调查，了解其对本项目的满意程度 |  |  |  | 79分 | 76.91分
年度绩效指标 | 绩效指标 |  |  | 指标内容 |  | 13年实际完成水平（或指标值） | 14年实际完成水平（或指标值） | 15年计划完成水平（或指标值） | 15年实际完成水平（指标值） | 各项指标完成情况说明
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 抽查产品批次数 | 反映抽查产品批次的总数量。 |  | 7170批次 | 7254批次 | 6991批次 | 7342批次 | 2015年抽查产品批次数为7342批次，2014年抽查批次数为7254批次，同比上升1.21%；2015年广东质监业务基层监管系统有效监管企业数量为12072家，2014年为11484家，全市有效生产企业数量为150278家，重点监管企业覆盖率为8.03%，比2014年7.95%上升0.08%。
|  |  | 重点监管企业覆盖率 | 重点监管企业覆盖率=重点监管企业数/市生产加工内销产品（非食品）企业数 |  | 6.37% | 7.95% | 7.95% | 8.03%
|  | 质量指标 | 产品抽检合格率 | 产品抽检合格率=合格批次数/抽检总批次数 |  | 93.08% | 93.22% | 93.22% | 93.68% | 2015年产品抽检合格率为93.68%，2014年合格率为93.22%，高于2014年同期0.46%；2015年共对464批次不合格产品生产企业实施了责令整改，对企业整改后产品进行了复查，将143宗涉嫌违反《产品质量法》的生产企业移送稽查部门进行查处，质量问题查处率为100%；2015年共抽查企业2991家，其中拒检企业数为0宗，拒检率为0％，与2014年持平。
|  |  | 不合格产品查处率 | 发现不合格产品后督促整改、移交查处及后续处罚的比例。 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 拒检率 | 拒检率=拒绝抽检企业数/抽检企业数。 |  | 0.16% | 0% | 0.5%以下 | 0%
|  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 项目时间控制 | 反映项目实施（完成）的进度情况及是否按期完成任务情况。 |  | 7170批次 | 7254批次 | 6991批次 | 7342批次 | 市质监局根据年度抽查计划安排，结合重点工业产品供求关系的季节性特征，合理分配四个季度的监督抽查产品及抽样批次，指派专人及时跟进任务完成情况，指导督促市质检中心、深圳市质检院及机械国检中心保质保量地开展抽样检验工作，顺利在项目指定期限内完成了7342批次产品的监督抽查及检验任务，超出项目6991批次的目标要求351批次，监督抽查工作完成率为105.02%。
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 项目预算控制 | 反映对项目成本（预算）控制、节约等情况(支出是否节约)，主要是跟预算相对比。 |  | 798.68万元 | 836.51万元 | 836.51万元 | 836.51万元 | 有效控制市财政拨付的836.51万元项目经费全额用于监督抽查工作中，做到预算零超出。
| 效果指标 | "社会、经济、生态效益（或效果） 指标" | 重大产品质量问题查处情况 | 对影响较大的产品质量问题的查处情况。 |  | 未发生重大产品质量问题 | 未发生重大产品质量问题 | 无发生重大产品质量问题 | 未发生重大产品质量问题 | 辖区内生产领域的产品质量监督工作，积极组织实施产品质量监督抽查、产品质量安全专项整治、质量风险监控、企业质量隐患排查等重点工作，结合质量强市师范城市建设、商事登记改革、两建等全市性重点工作全力做好产品质量监督管理，努力营造良好营商环境。在市质监局的不懈努力下，2015年全市范围内未发生重大产品质量问题；2015年，市质监局在市财政拨付经费的大力支持下，全面减免被抽查企业的检验费用，将抽查成本纳入运营成本予以消化，共减轻企业负担达1394.18万元。2015年，市质监局按照东莞产业发展实际及经济增长速度，鼓励推动市质检中心继续加大软硬件投入力度，进一步提升检测技术水平，将检测项目能力提升至2137项，比2014年增长7%。
|  |  | 减轻企业负担水平 | 充分运用市财政拨付资金，全面免除向被抽查企业收取检验费用，减轻企业营商成本。 |  | 1484.7万元 | 1466.4万元 | 1100万元 | 1394.18万元
|  |  | 自我发展能力 | 按照东莞产业发展实际及经济增长速度，监督抽查工作的政策程序规定、进一步完善提升全市产业质量水平监测所需要的检测技术能力水平，以适应项目可持续性发展的需要。 |  | 1756项 | 1991项 | 1991项 | 2137项
| 社会评价 | 满意度指标 | 问卷调查受益目标人群人数 | 对部分被抽查企业负责人进行问卷调查，了解其对本项目的认识程度及意见建议 |  | / | 350人 | 400人 | 385人 | 2015年，市质监局积极开展产品质量监督抽查工作，全面加强相关产品质量法律法规宣贯、工作规程宣传及公众参与力度，受检企业满意度基本持平，达92.17分。2015年，市质监局积极开展产品质量监督抽查工作，全面加强相关产品质量法律法规宣贯、工作规程宣传及公众参与力度，社会公众满意度较高，达到76.91分。
|  |  | 调查对象满意度 | 对部分被抽查企业负责人进行问卷调查，了解其对本项目的满意程度 |  | / | 75.84分 | 79分 | 92.17分
|  |  | 问卷调查公众人数 | 对部分社会公众进行问卷调查，了解其对本项目的认识程度及意见建议 |  | / | 53人 | 71人 | 71人
|  |  | 调查对象满意度 | 对部分社会公众进行问卷调查，了解其对本项目的满意程度 |  | / | 79.25分 | 79分 | 76.91分
补充说明 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （ 0） | —— | 其中按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （ 0） | —— | 实际办理的项目数 | （ 0） | ——
调整内容:
调整原因及批复文件：
| 预算执行情况 | 市财政年初预算数 | （ 836.51）万元 | 调整后预算数 | （ 836.51）万元 | 预算调整率 | 0.0% | 实际支出金额 | （ 0.0）万元 | 年度预算执行率 | 0.0%
| 社会影响情况 | 1.负面影响 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  |  | 违法违纪情况 | 无
|  | 2.公平性 | /

## 项目指标表
东莞市专项资金项目及部门预算一般项目绩效评价指标表（完成）
填报单位：东莞市质量技术监督局
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标解释 | 指标说明 | 四级指标 |  |  |  |  | 单位自评
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 名称 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 自评得分 | 各项自评结论
投入 | 25 | 项目 申报立项 | 20 | 项目论证（申报）规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项或报政府批准的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ④项目是否经过有关法定部门批准。 | 项目论证（申报）规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项或报政府批准的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ④项目是否经过有关法定部门批准。 | 项目的申请、设立过程不符合相关规定要求的，酌情扣分。 | 2.00 | 本项目严格按照市财政经费申请要求，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等环节，市质监局围绕项目实施的经济性、效率性、有效性等三个重点方面，全面设置了抽查产品批次数、重点监管企业覆盖率、产品抽检合格率、不合格产品查处率、拒检率、项目时间控制、项目预算控制、重大产品质量问题查处情况、减轻企业负担水平、自我发展能力、服务对象满意度等11项具体可行的量化指标，指标注重定量指标与定性指标相结合，与此前设定的绩效总目紧密结合，系统反映了产品质量监督抽查经费项目的科学性、效率性、经济性及社会效益。市质监局与市财政局在项目可行性研究时，认真评估了产品质量监督抽查近几年的执行情况，以上一年度工作值作为项目资金投入额，绩效指标的指标值与项目资金规模完全匹配，且按照年度增长率设置了项目抽查批次数、批次合格率等绩效指标，同时具备可行性、先进性。项目资金申请程序完全符合市财政局专项资金申请法定程序要求，严格按照上年度市财政经费拨付数额，并依据政府采购服务的要求进行市场价格的折扣处理，计算费用过程详尽具体，符合客观事实及市场价格水平；使用过程按时按质，按规定时间阶段性报告项目进展及申请项目资金，未出现超额要求追加资金等问题。
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设置的绩效目标是否符合国民经济、社会发展、部门职能及事业发展规划，能否与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需。 | 指向明确 | 2.5 | 项目所设置的绩效目标是否符合国民经济、社会发展、部门职能及事业发展规划，能否与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需。 | 优，2.5分；一般，1分；其他情况，不得分。 | 2.50
[6 empty] | 项目所设置绩效目标是否符合客观实际且可操作，是否在数量、质量、成本和时效等方面做到细化和量化 | 评价要点： 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 具体可行 | 2.5 | 项目所设置绩效目标是否符合客观实际且可操作，是否在数量、质量、成本和时效等方面做到细化和量化 | 评价要点： 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 优，2.5分；一般，1分；其他情况，不得分。 | 2.50
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 13 | 衡量所设定的绩效指标与绩效目标的相关程度。 | 评价要点： 设定的项目绩效指标是否与项目设定目标紧密相关。 | 相关性 | 4 | 衡量所设定的绩效指标与绩效目标的相关程度。 | 评价要点： 设定的项目绩效指标是否与项目设定目标紧密相关。 | 好，4分；中，2分；一般，1分。 | 4.00
[6 empty] | 所选用的绩效指标是否最具代表性、最能反映评价要求，能否做到定量指标与定性指标相结合，并系统地反映财政支出所产生的绩效。 | 评价要点： 设定的项目绩效指标是否足以反映项目基本特征，指标是否定性、定量相结合。 | 重要性和完整性 | 3 | 所选用的绩效指标是否最具代表性、最能反映评价要求，能否做到定量指标与定性指标相结合，并系统地反映财政支出所产生的绩效。 | 评价要点： 设定的项目绩效指标是否足以反映项目基本特征，指标是否定性、定量相结合。 | 好，3分；中，2分；一般，1分。 | 3.00
[6 empty] | 绩效指标是否通俗易懂，指标相关数据的获得是否具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则，且最终得出的指标分值具有唯一性。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 可靠性和经济性 | 3 | 绩效指标是否通俗易懂，指标相关数据的获得是否具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则，且最终得出的指标分值具有唯一性。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 好，3分；中，2分；一般，1分。 | 3.00
[6 empty] | 设定的绩效指标的指标值是否与本项目资金规模相匹配，对比行业标准、历史标准、计划标准是否具有先进性且经过努力可达到。 | 评价要点： ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 适当性和先进性 | 3 | 设定的绩效指标的指标值是否与本项目资金规模相匹配，对比行业标准、历史标准、计划标准是否具有先进性且经过努力可达到。 | 评价要点： ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 好，3分；中，2分；一般，1分。 | 3.00
|  | 预算配置 | 5 | 资金预算 | 5 | 反映和考核预算资金的合规性、科学性、合理性，通过判断预算资金的申请是否符合程序、资金额的计算依据是否充分、计算过程是否详尽 | 评价重点： ①申请的资金是否符合法定程序，列入年初部门预算，还是中途追加； ②申请预算的依据是否充分合理，是否有有效的计费依据； ③预算费用的计算过程是否详细具体； ④申请的预算是否符合客观实际和市场价格水平。 | 资金预算合规性 | 5 | 反映和考核预算资金的合规性、科学性、合理性，通过判断预算资金的申请是否符合程序、资金额的计算依据是否充分、计算过程是否详尽 | 评价重点： ①申请的资金是否符合法定程序，列入年初部门预算，还是中途追加； ②申请预算的依据是否充分合理，是否有有效的计费依据； ③预算费用的计算过程是否详细具体； ④申请的预算是否符合客观实际和市场价格水平。 | 程序合规、依据充分、计算详尽、标准合理的，得5分；程序合规， 但计算过程不详尽，或依据不是很充分的，3分；缺少有效依据，只粗略估算的，1分。 | 5.00
|  | 逆指标 | -5 | 资金到位率 | -3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。本指标适用于有其他资金配套的项目。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金（含配套资金）。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金（含配套资金）。 | [5 empty] | 0.00
|  |  |  | 到位及时率 | -2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。本指标适用于有其他资金配套的项目。 | 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金（含配套资金）。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金（含配套资金）。 | [5 empty] | 0.00
过程 | 15 | 业务管理 | 8 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务、绩效管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③项目支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容。 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务、绩效管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③项目支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容。 | 有制定本单位相关业务制度、项目绩效管理制度的，2分；有业务制度，无项目绩效管理制度的，1分；两项制度均没有的，0分。 |  | ？项目绩效自评工作纳入市质监局年度重点工作计划，并在年度工作总结体现工作内容。市质监局由财务科、质量科标准化科等业务部门专门组成绩效评价工作小组，由分管副局长为组长。过程中严格规范财政专项资金管理实行专款专用，按年度计划和工作内容安排支出，监督对专项资金的使用是否合理到位以及达到预期目标。项目实施遵守各项法律法规要求及业务、财务管理规定，严格按照年初申请资金设置目标计划开展工作，无项目调整及支出调整申请，项目实施效果、制度执行情况、人财物配置等均满足计划要求。项目按季度下发执行通知及抽查实施方案，按时开始及结束项目工作，过程中分阶段报告进展情况及申请项目费用，时间节点控制及项目经费控制完全符合市财政经费使用要求，未发生项目用款调整情况。市质监局按照项目资金规模，按季度对项目任务总数进行合理分配，每季度实施完成后汇总形成季度质量状况分析报告，并列工作清单向市财政申请阶段性项目费用；市质监局严格按照季度计划下达任务，每周实施数据统计监控，确保项目质量。项目完成后，及时对项目完成情况进行统计总结，完成年度质量状况分析报告，报市政府及上级主管部门。市质监局严格按照市财政经费管理规定及局内《财政专项资金使用的管理规定》、《东莞市质量技术监督局财务支出管理规定》等要求实施项目资金调拨、使用、申报等工作，阶段性工作完成后通过书面程序向市财政局申请相关费用，严格按照财务工作规程完成申请拨付手续；项目资金利用完全按照市政府项目预算批复金额要求，实行专款专账，支出流水记录完整规范，凭证合格有效；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 好，2分；中，1分；差的不得分。
|  |  |  | 项目实施计划性 | 2 | 项目实施是否有计划，并按计划和相关规定及时实行政府采购、招标投标，相关费用是否按计划、合同、进度及时支付，各项业务是否按制度按计划开展，用以反映和考核业务计划的执行情况。 | 评价要点： ①各项业务是否有详细的计划和实施方案； ②项目计划和实施方案调整及支出调整手续是否完备； ③项目是否按时开工，按计划组织政府采购、招标投标； ④项目实施过程的各个时间节点控制是否可行有效； ⑤项目用款计划在实施过程是否发生调整。 | 项目实施计划性 | 2 | 项目实施是否有计划，并按计划和相关规定及时实行政府采购、招标投标，相关费用是否按计划、合同、进度及时支付，各项业务是否按制度按计划开展，用以反映和考核业务计划的执行情况。 | 评价要点： ①各项业务是否有详细的计划和实施方案； ②项目计划和实施方案调整及支出调整手续是否完备； ③项目是否按时开工，按计划组织政府采购、招标投标； ④项目实施过程的各个时间节点控制是否可行有效； ⑤项目用款计划在实施过程是否发生调整。 | 有实施计划，所有项目都能按计划开工，基本符合计划进程的，2分；90%上都能按计划进程开展工作的，1分。
|  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 | 好，2分；中，1分；一般，0.5分。
|  | 财务管理 | 7 | 财务制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 财务制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 有专门的资金财务管理办法的，2分；没有专门的办法，只在相关业务制度中有提及的，1分。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 好，3分；中，2分；一般，1分。被财政、审计部门检查、评价，有发现问题的，或发现问题没有整改的，不得分。
|  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否开展了相关的财务检查监督。 | 财务检查有效性 | 1 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否开展了相关的财务检查监督。 | 有开展财务检查的，得1分；否则不得分。 | 1.00
[6 empty] | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①项目用款计划在实施过程是否发生调整； ②是否按用款计划进度支出。 | 资金拨付计划有效性 | 1 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①项目用款计划在实施过程是否发生调整； ②是否按用款计划进度支出。 | 好，1分；一般，0.5分；差的不得分。 | 1.00
|  | 逆指标 | -5 | 三公经费违规支出 | -3 | 评价项目是否违规列支三公经费支出，用以反映三公经费控制程度。 | 评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序；④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。 | 三公经费违规支出 | -3 | 评价项目是否违规列支三公经费支出，用以反映三公经费控制程度。 | 评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序；④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。 | 没有批准文件依据列支的，扣3分；虽有依据，但不符合审批程序的，扣2分；违反标准的，扣1分。
|  |  |  | 预算绩效管理保障机制 | -2 | 反映对项目预算绩效管理的重视程度和机构保障。 | 评价要点：①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容；②工作总结是否能详细反映本单位绩效的情况。③是否成立绩效评价小组。 | 预算绩效管理保障机制 | -2 | 反映对项目预算绩效管理的重视程度和机构保障。 | 评价要点：①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容；②工作总结是否能详细反映本单位绩效的情况。③是否成立绩效评价小组。 | 没有纳入本单位年度工作总结的，扣1分；没有成立绩效评价小组的，扣1 分。
产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 任务实际完成程度 | 8 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 任务实际完成情况 | 8 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 完成全部计划任务的，得8分；完成90%-100%的，得6分；完成80%-90%的，得4分；完成80%以下的不得分。 | 8.00 | 2015年产品质量监督抽查工作的主要绩效指标实现程度为：1.2015年产品抽检合格率为93.68%，2014年合格率为93.22%，高于2014年同期0.46%； 2.2015年共对464批次不合格产品生产企业实施了责令整改，对企业整改后产品进行了复查，将143家涉嫌违反《产品质量法》的生产企业移送稽查部门进行查处，质量问题查处率为100%；3.2015年，市质监局根据职能分工，全面深入开展辖区内生产领域的产品质量监督工作，积极组织实施产品质量监督抽查、产品质量安全专项整治、质量风险监控、企业质量隐患排查等重点工作，结合质量强市师范城市建设、商事登记改革、两建等全市性重点工作全力做好产品质量监督管理，努力营造良好营商环境。在市质监局的不懈努力下，2015年全市范围内未发生重大产品质量问题；4.2015年共抽查企业2991家，其中拒检企业数为0宗，拒检率为0％，连续两年拒检率为零；5.2015年抽查产品批次数为7342批次，2014年抽查批次数为7254批次，同比上升1.21%； 6.2015年广东质监业务基层监管系统有效监管企业数量为12072家，2014年为11484家，全市有效生产企业数量为150278家，重点监管企业覆盖率为8.03%，比2014年7.95%上升0.08%。项目在完成及时率、质量达标率、预算执行率、预算调整率、完工结算及时性、办理资产交付使用手续及时性等重要方面均取得良好效果，投入产出效益比较显著。
|  |  |  | 任务完成及时率 | 7 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 任务完成及时率 | 7 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 完成及时率小于等于0的，得7分；大于0，小于等于10%的，得4分；大于10%，小于等于20%的，得2分；大于20%的不得分。
|  |  |  | 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。对于信息化、专业技术设备等项目可将主要技术参数作为四级指标设置。 | 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。对于信息化、专业技术设备等项目可将主要技术参数作为四级指标设置。 | 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 完成及时率小于等于0的，得7分；大于0，小于等于10%的，得4分；大于10%，小于等于20%的，得2分；大于20%的不得分。
|  |  |  | 预算（成本）控制指标 | 8 | 评价预算安排资金与实际支付资金、结转资金的情况，用以反映资金预算安排的科学性、准确性和合理性。 | 评价要点： 预算执行率=［实际支出金额/调整后预算数]×100% | 预算执行率 | 8 | 评价预算安排资金与实际支付资金、结转资金的情况，用以反映资金预算安排的科学性、准确性和合理性。 | 评价要点： 预算执行率=［实际支出金额/调整后预算数]×100% | 执行率大于等于90%的，8分；小于90%，大于等于80%的，5分；小于80%，大于等于70%的，3分；70%以下的，不得分。如项目产出按计划全部完成而资金有节约的，得8分。 | 8.00
|  | 逆指标 | -13 | 预算调整率 | -5 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制和执行情况 | 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | [5 empty] | 0.00
|  |  |  | 完工结算及时性 | -5 | 评价项目是否需要按有关规定开展结算工作，用以反映对项目结算进度控制程度 | 评价要点： ①项目是否需要按文件规定和合同约定开展结算； ②结算是否按有关规定进度完成； ③结算争议是否得到及时解决。 ④结算程序是否符合政府规定的要求。 | [5 empty] | 0.00
|  |  |  | 办理资产交付使用手续及时性 | -3 | 评价项目完工后是否及时办理资产交付使用手续，登记入资产账，用以反映确保国家资产的安全使用程度。 | 评价要点： ①项目是否需要按文件规定办理资产交付使用手续； ②项目是否做到及时办理移交使用手续； ③形成的资产是否及时入账； ④资产保管是否责任落实。 | [5 empty] | 0.00
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会、经济、生态效益指标 | 20 | 反映对影响较大的产品质量问题的查处情况。 | 查核当年度辖区内是否发生重大产品质量事故问题，以及是否妥善处理。 | 重大产品质量问题查处情况 | 10 | 反映对影响较大的产品质量问题的查处情况。 | 查核当年度辖区内是否发生重大产品质量事故问题，以及是否妥善处理。 | 未发生重大产品质量问题得10分；发生了重大质量问题但得到妥善处置的，得5分；发生了重大质量问题但未得到妥善处置的，不得分 | 10.00 | ？本项目实施通过购买第三方机构服务开展，各项软硬件设施管理维护到位，通过有关机构的非营利性运作保持检测设备更新及检测能力的提升，2015年，市质监局按照东莞产业发展实际及经济增长速度，鼓励推动市质检中心继续加大软硬件投入力度，进一步提升检测技术水平，将检测项目能力提升至2137项，比2014年增长7%。同时，项目对于持续优化营商环境具有重要作用，2015年，项目共发现464批次不合格品，阻止了一大批不合格品流入市场，并减免了受检企业的全部检测费用，为企业减负达1394.18万元。市质监局严格执行各项规章制度，深入开展安全生产隐患排查工作，未发生安全生产事故受到相关管理部门通报，未发生媒体对该项目的负面报道。2015年全市范围内未发生重大产品质量问题。2015年，市质监局积极开展产品质量监督抽查工作，全面加强相关产品质量法律法规宣贯、工作规程宣传及公众参与力度，受检企业满意度基本持平，达92.17分。同时全面加强相关产品质量法律法规宣贯、工作规程宣传及公众参与力度，社会公众满意度较高，达到76.91分。
[6 empty] | 反映项目对增强营商环境、减轻企业负担水平的作用。 | 充分运用市财政拨付资金，全面免除向被抽查企业收取检验费用，进一步减轻企业营商成本。 | 减轻企业负担水平 | 10 | 反映项目对增强营商环境、减轻企业负担水平的作用。 | 充分运用市财政拨付资金，全面免除向被抽查企业收取检验费用，进一步减轻企业营商成本。 | 本项目对优化营商环境、减轻企业负担水平方面存在正向积极作用，得10分；无作用，不得分。 | 10.00
|  |  |  | 可持续影响 | 3 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 | 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | [5 empty] | 3.00
|  |  |  | 社会评价 | 7 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。由项目主管部门（单位）通过社会调查等方式获得满意度。 | 社会公众或服务对象满意度 | 7 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。由项目主管部门（单位）通过社会调查等方式获得满意度。 | 满意度100%的，7分；90%或以上的，6分；80%-90%的，5分；，70%-80%的，4分；60%-70%的3分；60%以下的，不得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，得0分。 | 5.00
|  | 逆指标 | -7 | 公平性 | -4 | 用以反映和考核项目申请、审核、结果等工作的公平性，包括程序公平和结果公平，以及作息的公开。本指标适用于涉及对群众、企业或特定群体给予资助、奖励的项目。 | 评价要点： ①对资助（奖励）对象是否公平对待，是否有歧视现象或人为设置障碍，包括程序公平和结果公平方面； ②信息的公开程度是否足够； ③申请对象轮候情况是否合理； ④特定群体对资助（奖励）政策的知晓情况是否足够。 | [5 empty] | 0.00
|  |  |  | 安全生产事故 | -3 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 | 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保，交通分流出现的事故等。 | [5 empty] | 0.00
总分 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.00 | *
单位自评总结论 | [5 empty] | 根据《中华人民共和国产品质量法》、市政府《关于产品质量监督抽查经费纳入市财政预算问题的通知》等要求，市质监局于2015年对全市辖区内企业生产的重点工业产品实施了质量监督抽查，继续执行相关检验费用由市财政拨付，停止向被抽查企业收取检验费。项目实施期间，共抽样检验重点产品7342批次，市财政拨付的836.51万元经费全额用于监督抽查工作。实施过程中，市质监局注重抓好财务合规性与成本控制、监督计划性与进度监管、结果有效性与效果跟踪，切实提升了产品质量监督抽查的依法行政能力水平、公正性及规范性，全面履行了产品质量监管职能，有力提升了我市制造业等实体经济质量水平，督促了我市工业企业落实质量安全主体责任，严厉打击了产品质量违法犯罪行为，深入推进了全国质量强市示范城市创建工作，令东莞成功获评广东首个地级市的“全国质量强市师范城市”，有力推动了“东莞制造”升级版的建设工作，促进我市实体经济实力全面提高。 本单位自评总结论为“良”。
下年度完善项目绩效管理措施计划 | [5 empty] | 一、严格按照商事登记改革后续监管要求，争取创新监管手段，全面开展工业企业专项调查工作，实时掌握辖区内企业的生产经营实况，进一步提升项目工作效能，稳步提升重点企业监管覆盖率。 二、加大对行业关键质量控制点的研究分析，选择重点行业找准共性质量问题、实施风险监测侦测潜在质量隐患、强化监督抽查后处理力度倒逼重点企业自我提升等抓手，多管齐下夯实我市支柱产业质量基础，稳步提升相关重点行业质量核心竞争力。 三、进一步拓宽政企民信息交流渠道，继续深入实施监督抽查满意度调查、监督抽查产品目录征集、重点企业走访调研等工作，广泛了解企业、群众实际需求，推动社会力量参与共管共治，形成良好氛围。 四、继续加强重点产品尤其是重点消费品的质量安全监管及风险监测，关注涉及人身健康财产安全及影响国计民生的产品质量指标，扩大涉证产品监督抽查覆盖面，提升重点消费品质量安全水平。 五、提升监督抽查项目财政经费使用公正性及科学性，开展该项目财政经费全国性招投标工作，选择最适合承接我市监督抽查工作的质检机构，提升监督抽查有效性。
说明：项目效益可根据项目特性选择设置三级指标，具体由项目考核单位根据实事求是、公正可靠、全面衡量绩效的原则设置。
联系人： | [6 empty] | 联系电话：