## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 广东省质量监督生态家居产品检验站建设 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市质量技术监督局
| 项目负责人 |  | 钟炜璋 |  |  |  | 项目经办人 |  | 钟炜璋 |  | 经办人联系电话 |  | 23109733
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目■ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 东府办会函[2016]142号东莞市人民政府办公室关于审定建立广东省质量监督生态家居产品检验站（东莞）有关事项的通知
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2018年12月
| 项目主要实施内容 |  | 本项目充分考虑东莞市及周边地区的生态家居产品产业现状，结合东莞质检中心现有的能力状况，建设范围为服装、家具、灯具、电子电器产品等的有毒有害物质检测，技术能力建设主要弥补现有能力的不足和检测设备数量的不足，包括TVOC项目的检测、家具性能的检测等。检测能力完善后，结合现有的技术能力现状，能够满足目前生态家居产品的检测需求。 本项目由东莞市质量监督检测中心负责实施，科技、财务等部门配合，相关管理制度包括《粤质监通告〔2015〕3号-广东省产业园、专业镇、高新区、产业集群所在地产品质量检测公共技术服务平台建设申报指南（2015-2017）》、（粤质监科函[2015]699号省质监局、省科技厅、省财政厅印发《关于进一步加强我省产品质量检测公共技术服务平台建设的工作方案》的通知）、《广东省质量技术监督局关于省级授权产品质量监督检验机构规划与能力建设的管理办法》等。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | 2017年~2018年 按照广东省省级授权机构的评价体系，对生态家居省站的技术能力、团队建设、科研能力、影响力和权威性、运行情况进行综合评价，达到B级水平，具体如下： 1.完成设备采购工作，仪器设备配置方面配有生态家居产品检测领域的全面的仪器设备，配套设备的总体技术水平达到省内先进水平。 2.新增的检测范围为生态家居产品的性能、电磁兼容、化学等项目。检验检测能力建设规划应覆盖生态家居产品对应的、包括重要产品在内的80%以上的产品，具备生态家居产品关键项目（参数）及重要产品的全项目检验能力。 3. 省站人才队伍将按照人员结构层次合理、稳定，后备力量充足的要求进行建设。在产品检测和研究领域配有权威的学术带头人，技术队伍中高级职称或本科以上学历人员达到15人，培养高级工程师1人，工程师2人。 4.在科研能力建设方面，省站将具有科研攻关力量，能够结合当地生态家居产业的需求，研究国际标准动态与法规走向，申报地方标准制定，争取在产品研发设计、产品的安全可靠性研究或共性检测技术等领域形成一批具有影响力的科研成果；科研项目：完成《床垫及床垫材料透气性检测技术研究》、《纤维成分检测用-数控式高速烘干设备研制》等项目的研究任务。 | [6 empty] | 完成广东省质量监督生态家居产品检验站的申请、获批，通过技术论证和设备论证，提交筹建任务书，开展技术能力建设。完成市财政资助部分的设备采购和验收，并投入使用，开展对外检测，设备配置水平达到省内同类机构先进水平，年检测报告量不少于500份。
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 团队建设人数 |  |  | 建立涵盖电磁兼容、安规、机械、化学等专业的人才团队 |  |  |  | 12人
|  |  |  | 采购先进检测设备数量 |  |  | 设备采购 |  |  |  | 50台套
|  |  |  | 检测能力覆盖国家、行业标准数量 |  |  | 检测能力覆盖国家、行业标准 |  |  |  | 100项
|  |  |  | 出具检测报告数量 |  |  | 出具检测报告 |  |  |  | 500份
|  |  | 质量指标 | 省局专家对筹建任务书内容及仪器设备检验能力与配置方案进行技术论证 |  |  | 技术论证 |  |  |  | 通过
|  |  |  | 省局专家对拟采购的全部检测设备进行技术论证 |  |  | 设备论证 |  |  |  | 通过
|  |  |  | 职称评审合格率 |  |  | 3人申报评审工程师技术职称 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 设备验收合格率 |  |  |  | 98%以上
|  |  |  | 检测报告合格率 |  |  | 检测报告合格率 |  |  |  | 98%以上
|  |  | 时效指标（工期指标） | 建立涵盖电磁兼容、安规、机械、化学等专业的人才团队 |  |  | 团队建设 |  |  |  | 2017年5月
|  |  |  | 能力论证与设备论证 |  |  | 能力论证与设备论证 |  |  |  | 2017年5月
|  |  |  | 设备按合同交付、安装、验收 |  |  | 设备按合同交付、安装、验收 |  |  |  | 2017年12月
|  |  |  | 检测报告及时率 |  |  | 检测报告及时率 |  |  |  | 95%
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 |  |  | ≤年初安排预算 |  |  |  | ≤1000万元
|  |  |  | 为企业减免检测费用 |  |  | 为企业减免检测费用 |  |  |  | 20万元
|  |  |  | 为企业减免培训费用 |  |  | 为企业减免培训费用 |  |  |  | 20万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 申请国家专利 |  |  | 申请国家专利 |  |  |  | 5项
|  |  |  | 对外培训人数 |  |  | 对外培训人数 |  |  |  | 20人次
|  |  |  | 为企业解决质量难题 |  |  | 为企业解决质量难题 |  |  |  | 5项
|  |  |  | 为社会解决就业 |  |  | 为社会解决就业 |  |  |  | 12人次
|  |  |  | 为企业减免检测费用 |  |  | 为企业减免检测费用 |  |  |  | 20万元
|  |  |  | 为企业减免培训费用 |  |  | 为企业减免培训费用 |  |  |  | 20万元
|  |  | 可持续影响指标 | 对生态家居产品行业未来可持续发展的影响 |  |  | 对生态家居产品行业未来可持续发展的影响 |  |  |  | 长期
|  |  |  | 检测能力视企业检测需求进一步完善补充 |  |  | 检测能力视企业检测需求进一步完善补充 |  |  |  | 长期
|  |  |  | 检测业务逐年递增 |  |  | 检测业务逐年递增 |  |  |  | 20%
|  |  |  | 持续为企业进行专业培训 |  |  | 持续为企业进行专业培训 |  |  |  | 长期
|  |  |  | 与企业联合进行质量攻关 |  |  | 与企业联合进行质量攻关 |  |  |  | 长期
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益目标人群人数 |  |  | 调查受益目标人群人数 |  |  |  | 20人
|  |  |  | 受访人群满意度 |  |  | 受访人群满意度 |  |  |  | 95%
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建立人才团队人数 |  |  | 建立涵盖电磁兼容、安规、机械、化学等专业的人才团队 |  |  |  | 12人
|  |  |  | 采购先进检测设备数量 |  |  | 设备采购 |  |  |  | 50台套
|  |  |  | 检测能力覆盖国家、行业标准数量 |  |  | 技术能力建设 |  |  |  | 100项
|  |  |  | 出具检测报告 |  |  | 出具检测报告 |  |  |  | 500份
|  |  | 质量指标 | 省局专家对筹建任务书内容及仪器设备检验能力与配置方案进行技术论证 |  |  | 技术论证 |  |  |  | 通过
|  |  |  | 省局专家对拟采购的全部检测设备进行技术论证 |  |  | 设备论证 |  |  |  | 通过
|  |  |  | 职称评审合格率 |  |  | 3人申报评审工程师技术职称 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 设备验收合格率 |  |  |  | ≥98%
|  |  |  | 检测报告合格率 |  |  | 检测报告合格率 |  |  |  | ≥98%
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 建立涵盖电磁兼容、安规、机械、化学等专业的人才团队 |  |  | 团队建设 |  |  |  | 2017年5月
|  |  |  | 能力论证与设备论证 |  |  | 能力论证与设备论证 |  |  |  | 2017年5月
|  |  |  | 设备按合同交付、安装、验收 |  |  | 设备采购 |  |  |  | 2017年12月
|  |  |  | 检测报告及时率 |  |  | 检测报告及时率 |  |  |  | ≥95%
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 |  |  | ≤年初安排预算 |  |  |  | ≤500万元
|  |  |  | 为企业减免检测费用 |  |  | 为企业减免检测费用 |  |  |  | ≥20万元
|  |  |  | 为企业减免培训费用 |  |  | 为企业减免培训费用 |  |  |  | ≥20万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 申请国家专利 |  |  | 申请国家专利 |  |  |  | ≥5项
|  |  |  | 对外培训人数 |  |  | 对外培训人数 |  |  |  | ≥20人
|  |  |  | 为企业解决质量难题数量 |  |  | 为企业解决质量难题 |  |  |  | ≥5项
|  |  |  | 为社会解决就业 |  |  | 为社会解决就业 |  |  |  | ≥12人
|  |  |  | 为企业减免检测费用 |  |  | 为企业减免检测费用 |  |  |  | ≥20万元
|  |  |  | 为企业减免培训费用 |  |  | 为企业减免培训费用 |  |  |  | ≥20万元
|  |  | 可持续影响指标 | 对生态家居产品行业未来可持续发展的影响 |  |  | 对生态家居产品行业未来可持续发展的影响 |  |  |  | 长期
|  |  |  | 检测业务逐年递增 |  |  | 检测业务逐年递增 |  |  |  | ≥20%
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 调查受益目标人群人数 |  |  | 调查受益目标人群人数 |  |  |  | ≥20人
|  |  | 受访人群满意度 | 受访人群满意度 |  |  | 受访人群满意度 |  |  |  | ≥95%
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （519.90）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （500.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （19.90）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （517.60）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （500.00）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （17.60）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （500.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （100.00）% |  | 自筹资金到位率 |  | （88.44）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0.00）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是■ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 粤质监[2010]138号 广东省质量技术监督局关于省级授权产品质量监督检验机构规划与能力建设的管理办法；《广东省质量技术监督局技术机构仪器设备采购技术论证管理规定（试行）》（粤质监[2010]36号）
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 东莞质检中心网站，www.gddqt.com
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 由督察部监督财务支出情况
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 每年度进行审计，未发现问题
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 非工程项目
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （1）个 | （1）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （1）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （1）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 1 ）项，实际完成结算项目数量（ 1 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是■ 否□；节约投资成本（2.30）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是■ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 粤质监通告〔2015〕3号-广东省质监局、广东省科技厅、广东省财政厅关于在产业园、专业镇、高新区、产业集群所在地建设产品质量检测公共技术服务平台申报指南（2015-2017）的通知
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 《广东省质量技术监督局关于省级授权产品质量监督检验机构规划与能力建设的管理办法》（粤质监[2010]138号 ）；《广东省质量技术监督局技术机构仪器设备采购技术论证管理规定（试行）》（粤质监[2010]36号）
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 省质监局科技处 | 开展检查方式 | 每月向省质监局报告进度 | 年度检查次数 | 12 | 检查对象 | 资金支出进度
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 未发现问题
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 0
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 1.成设备采购工作，仪器设备配置方面配有生态家居产品检测领域的全面的仪器设备，配套设备的总体技术水平达到省内先进水平。 2.新增的检测范围为生态家居产品的性能、电磁兼容、化学等项目。检验检测能力建设规划应覆盖生态家居产品对应的、包括重要产品在内的80%以上的产品，具备生态家居产品关键项目（参数）及重要产品的全项目检验能力。 3. 省站人才队伍将按照人员结构层次合理、稳定，后备力量充足的要求进行建设。在产品检测和研究领域配有权威的学术带头人，技术队伍中高级职称或本科以上学历人员达到15人，培养高级工程师1人，工程师2人。 4.在科研能力建设方面，省站集中科研攻关力量，完成《床垫及床垫材料透气性检测技术研究》、《纤维成分检测用-数控式高速烘干设备研制》等项目的研究任务
效果目标完成情况： 对外培训人数：120人 ； 为各镇街企业开展质量提升工作，为企业解决质量难题：5项 ； 为社会解决就业 ：6人 ； 为企业减免检测费用：3万元； 为企业减免培训费用：30万元； 检测业务逐年递增 ：20%
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 无
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | /
项目管理目前存在的不足 |  |  | /
改进项目管理的计划 |  |  | /
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 评分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [5 empty] | 财政部门\专家审核
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 审核得分 | 审核意见
预算执行情况 | 15 | 预算执行率 | 15 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） | 预算执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |  |  | 519.9万元 | 517.6万元 | 15.00 | 中标通知书 | 0.0
产出 | 45 | 任务完成率（程度） | 15 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1.若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  | 2017年度出具检测报告500份；建立涵盖电磁兼容、安规、机械、化学等专业的人才团队：≥12人 | 2017年度出具检测报告≥500份；建立涵盖电磁兼容、安规、机械、化学等专业的人才团队：≥12人 | 15.00 | 检测报告清单；技术人员清单 | 0.0
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 省局专家对拟采购的全部检测设备进行技术论证并通过论证； 设备验收合格率≥98%； | 全部检测设备进行技术论证并通过省局专家论证； 设备验收合格率100%； | 10.00 | 技术论证材料
|  | 任务完成及时率 | 15 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 2017年度完成500万元资金支付 | 2017年度完成500万元资金支付 | 15.00 | 银行回单
|  | 成本预算控制指标 | 5 | 完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。 | 1.对于政府购买工程、商品、服务的项目，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2.对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。 |  |  | 519.99万元 | 517.6万元 | 4.97 | 中标通知书
效果 | 30 | 社会、经济、生态效益指标 | 20 | 项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 对外培训人数：≥20人 为企业解决质量难题：≥5项 为社会解决就业 ：≥12人 为企业减免检测费用：≥20万元 为企业减免培训费用：≥20万元 检测业务逐年递增 ：20% | 对外培训人数：≥160人 ； 为各镇街企业开展质量提升工作，为企业解决质量难题：≥5项 ； 为社会解决就业 ：6人 ； 为企业减免检测费用：3万元； 为企业减免培训费用：30万元； 检测业务逐年递增 ：20% | 20.00 | 培训通知及免费培训签到表； 镇街质量提升方案； | 0.0
|  | 可持续影响 | 10 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 对生态家居产品行业未来可持续发展有重大影响 | 通过对生态家居产品有毒有害物质的监测和把控，为家居行业的可持续发展提供技术保障。 | 10.00 | 检测报告清单、技术服务协议
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 受访人群满意度≥95% | 受访人群满意度：100% | 10.00 | 满意度调查表 | 0.0
逆指标 | -10 | 预算调整率 | -10 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。 |  |  | 无调整 | 无调整 | 0.00 | 无调整 | 0.0
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 99.97 | * | 100.00 | *
降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
|  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。 | 评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
单位自评等次 |  |  |  | 优■ 良□ 中□ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。