附件3.

2016年质检总局涉企收费清理情况专项检查方案

质检系统自2013年以来实施多项收费降标、减免政策，2014、2015年开展了质检系统涉企收费和进出口环节收费清理规范工作。为确保国家各项普遍性降费政策落地生根，已经取消的收费项目不再征收，已经降低的收费标准执行到位，坚决遏制各种乱收费，切实降低企业成本负担，质检总局将于近期开展质检系统涉企收费清理情况专项检查。检查方案如下。

一、主要工作依据

《国务院办公厅关于进一步做好民间投资有关工作的通知》（国办发明电[2016]12号）、《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部 民政部关于印发<涉企收费清理情况专项检查方案>的通知》（财税[2016]76号，以下简称76号）等。

二、工作目标

（一）制定质检系统收费监管办法。

（二）制定质检系统收费公示指南。

（三）重新填报和公示《规范收费行为承诺书》。

（四）依据76号文规定的14项检查重点和审计署审计调查结果，经查实存在违规收费的，将在质检系统予以实名通报，坚决取消违规收费。

（五）根据质检总局绩效考核办法对存在违规收费的单位实施扣分处理。情节严重的，将按国家有关规定执行。

三、检查的对象、范围

（一）检查对象。

质检总局本级；认监委、标准委、各直属检验检疫局和各直属挂靠单位及所属各级行政单位、事业单位、企业、协学会；各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团质量技术监督局（市场监督管理部门）及其本级所属各类事业单位、企业、协学会；认监委、标准委、总局各司局批准的设在质检系统内的各类技术委员会、国家重点实验室、国家质检中心。

（二）检查范围。

2015年和2016年上半年收取的全部行政事业性收费、

经营服务性收费和协学会收费（含会费）。

四、检查重点

根据《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部 民政部关于印发<涉企收费清理情况专项检查方案>的通知》（财税[2016]76号，以下简称76号），检查重点为14项。详见76号文件。

五、工作安排

在财政部等4 部委安排的自查自纠阶段、实地检查阶段、整改治理3个阶段，质检总局采取审计调查、收费检查、第三方评估同步推进的办法，对收费清理情况进行检查。预期在年底前实现工作目标。

（一）审计调查工作（7月15日至8月5日）

配合审计署，全面开展质检系统收费情况审计调查。

（二）委托第三方收费评估工作（8月6日至11月30日）

开展出入境检验检疫费、计量收费包括计量检定费行政事业性收费政策效果评估。在浙江检验检疫局开展技术中心、保健中心和检疫处理单位收费清理。清理中发现的问题不予以通报、绩效扣分。

（三）实地检查阶段（8月6日至8月30日）

组织专项检查组开展现场检查。经查实的违规收费问题，要制定明确的整改计划，督促落实。对某企业反映的全国收费情况进行核实。配合财政部等4部委开展现场检查。

具体检查时间另行通知。

（四）舆论引导工作（8月6日至11月30日）

统一行政事业性收费目录清单。制作收费政策宣传解读，及时发布收费信息。

（五）整改治理工作（9月1日至11月30日）

组织各单位重新填报并公示《规范收费行为承诺书》。依据76号文规定的14项检查重点和审计署审计调查结果，经查实存在违规收费的，将在质检系统予以实名通报。根据质检总局绩效考核办法实施扣分处理。坚决取消违规收费。 形成2016年质检系统涉企收费清理情况专项报告。