## 绩效自评审核意见
2016年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局 |  | 金额单位：万元
项目名称 | 东莞市“智慧质监”建设工程 | 涉及2016年度预算金额 | 1386.00万元
项目主管部门 | 东莞市质量技术监督局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价 □绩效运行监控
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作
2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理；自评指标评定的指标值或计划水平基本合理
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1386.00)万元，调整后预算金额(1386.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1386.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目实际完成情况：1、完成东莞市“智慧质监”一期建设项目的立项、招投标并签订合同。2、硬件项目中，完成了UPS后备电源、交换机和PC服务器的到货验收，完成了机房动态环境监控系统、LED显示屏、视频会议系统的安装部署，硬件使用率100%，采购故障率0%。3、软件项目中，完成了26个部门（包括内设部门、技术机构、外部单位）的现有数据、数据关联、数据交换和数据需求情况梳理，编制了各部门的数据需求调研报告和数据关系图，完成了实现整合数据、协同监管的前期准备工作。4、搭建了统一技术管理平台，实现开发代码、项目文档、系统缺陷控制、应用集成有效管理和业务协同。5、设立了“智慧质监”项目管理中心，制定并印发了《东莞市“智慧质监”建设项目管理总则》等六项建设项目管理规范。6、编制了22份质监系统行政审批标准文件。 存在问题主要有：个别款项支付存在延迟，智慧质监基础设施第二笔款248.10万元，按合同要求于11月25日请款了，于12月19日才受理支付。主要原因为：根据质监局要求，款项支付先由监理公司来审核，且超过10万是要上质监局党组会的，流程的实施导致款项延迟支付。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 系统实现了项目开发信息共享，包括智慧办、项目管理中心、项目承建方和监理方，覆盖人数47人。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
审核人：庾浩东 |  | 编制日期：2017年10月24日