## 绩效自评审核意见
2016年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局 |  | 金额单位：万元
项目名称 | 锅炉能效提升行动 | 涉及2016年度预算金额 | 1049.40万元
项目主管部门 | 东莞市质量技术监督局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价 □绩效运行监控
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作
2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理；自评指标评定的指标值或计划水平基本合理
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1049.40)万元，调整后预算金额(699.40)万元，预算调整率为(-33.35)%，实际支出金额(625.08)万元，年初预算执行率为(59.57)%,调整后预算执行率为(89.37)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 计划对2015年参与东莞市工业锅炉能效提升工作的工业企业经过锅炉能效测试，进行技术改造、加强节能管理，提升锅炉能效后，由第三方节能量核准机构核准节能量，可以按照规定申请200元/吨标煤奖励。另以200元/吨标煤支付给工业锅炉能效提升测试、节能技术方案出具单位。 实际完成情况：共受理了10家企业锅炉能效提升专项补贴申请，涉及锅炉31台，其中通过审核的企业7家。 存在问题在主要有：项目预算存在较大的调整。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 预计经过锅炉能效提升工作后总节能量达5万吨标煤。实际共受理了10家企业锅炉能效提升专项补贴申请，申请节能量12.5万吨标准煤。其中通过审核的7家企业，实现节能量31254吨标准煤。 存在问题主要有：预期效益目标存在部分未能实现，原因主要为：申报企业由于没有保存好审核所需的原始数据，导致在节能量审核时申报数据与审核结果存在较大差距，未能通过审核。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
审核人：庾浩东 |  | 编制日期：2017年10月24日