## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市质量技术监督局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 东莞市“智慧质监”建设工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 1493.93 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 1493.93
总体目标 | 中期滚动目标（年--年） |  |  |  | 年度目标
| 一、完成一期服务平台建设后，进一步强化服务企业、服务市民的工作，通过统一门户、企业自助公共服务平台、智慧质监微信等方式为企业和市民提供网上办事、信息查询、业务咨询、信息提醒等服务功能。 二、开展二期移动办公建设，对外实现移动网上办事，实现与移动网上办事大厅的对接，统一受理从网上办事大厅及各服务窗口提交的服务事项，对内实现行政审批过程的全程电子化，进一步规范审批流程、提高审批效率、降低工作人员重复劳动，并依托数据中心实现数据核对比对，确保许可数据的准确性和一致性。 三、实现特种设备基础业务、行政审批、应急指挥等质监业务的全流程信息化办理，达到流程规范、信息准确的目标；开展质量、标准、行政执法、投诉举报、档案管理等业务系统建设。 四、实现质监业务数据落地存储处理，整合本市信息资源共享平台相关信息，在一期项目的基础上继续完善数据中心，逐步建设东莞市质量技术监督局大数据平台。 五、在完成一期标准建设的基础上，进一步结合政策发展和业务需求，通过体系规范、业务应用标准、数据标准、接口标准等的建设，统一标准，避免信息孤岛以及重复建设的现象。 |  |  |  | “智慧质监”一期完成竣工验收，二期完成招投标，开展项目需求分析。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 二期软件系统建设数量 | 6个 | 数量指标（或建筑规模指标） | 二期软件项目需求调研报告 | 10
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 一期软件系统建设数量 | 7个 | 数量指标（或建筑规模指标） | 一期软件系统建设数量 | 7
|  | 质量指标 | 硬件技术指标合格率 | >90% | 质量指标 | 硬件技术指标合格率 | >90%
|  | 质量指标 | 硬件使用率 | >90% | 质量指标 | 硬件使用率 | >90%
|  | 质量指标 | 收集一般企业信息 | 2万家 | 质量指标 | 收集一般企业信息 | 2万家
|  | 质量指标 | 收集容纳重点企业信息 | 5000家 | 质量指标 | 收集容纳重点企业信息 | 5000
|  | 质量指标 | 收集容纳质量信用评价企业信息 | 5000家 | 质量指标 | 收集容纳质量信用评价企业信息 | 5000
|  | 时效指标（工期指标） | 一期项目建设程序进度 | 2018年10月完成竣工验收 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 一期项目建设程序进度 | 2018年6月完成系统上线、10月竣工验收
|  |  | 二期项目建设程序进度 | 2020年6月完成竣工验收 |  | 二期项目建设程序进度 | 2018年10月完成设计、招投标，2018年12月开展项目需求分析工作
|  |  | 二期硬件部署及时率 | >90% |  | 二期硬件部署及时率 | >90%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | >90% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | >90%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度投资预算金额 | ≤1493.93万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度投资预算金额 | ≤749.17万元
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 数据共享人数 | >2000人 | 社会、经济、生态效益 指标 | 数据共享人数 | >2000人
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 群众行政审批办事上门次数 | 平均不超过2次 | 社会、经济、生态效益 指标 | 群众行政审批办事上门次数 | 平均不超过2次
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 行政审批项目网上办理率 | 100% | 社会、经济、生态效益 指标 | 行政审批项目网上办理率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 行政审批网上办理事项增加率 | >500% | 社会、经济、生态效益 指标 | 行政审批网上办理事项增加率 | >500%
|  | 可持续影响指标 | 系统大规模升级周期 | >2年 | 可持续影响指标 | 系统大规模升级周期 | >2年
|  | 可持续影响指标 | 系统生命周期 | >6年 | 可持续影响指标 | 系统生命周期 | >6年
|  | 可持续影响指标 | 后期维护费率 | ≤12% | 可持续影响指标 | 后期维护费率 | ≤12%
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查服务对象 | 200人 | 调查受益目标人群人数 | 问卷调查服务对象 | 200人
|  |  | 问卷调查公众满意率 | >80%
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度 | 问卷调查公众满意率 | >80%
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：JX12009001P01 联系电话： |  |  |  |  | 打印日期：2018年05月14日