## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市质量技术监督局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 国家智能制造装备质量监督检验中心（广东） |  |  | 中期市财政预算（万元） | 3000.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 3000.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2019年） |  |  |  | 年度目标
| 技术能力：实验室总体技术能力达到国内领先、国际先进水平，满足国家标准和行业标准对智能加工装备的检测要求，具备国家质检中心名称下对应的产品的检测项目覆盖率达到85%以上，且具备重要产品及关键项目（参数）的全项检验能力；按ISO国际标准或欧盟、美国等发布的技术法规进行检验的能力覆盖40%以上。 科研能力：积极开展智能加工装备质量分析研究，为产业基地智能加工装备质量达到国际领先水平提供技术保障，为企业开发新产品、实施节能降耗、环保工作提供技术支撑；与智能加工装备生产企业、高等院校合作，积极申请省市各级科技项目，建立面向外经贸、龙头企业或民营、中小微企业的创新服务平台；研究检测技术和检测方法，参与国家、行业或地方智能加工装备产品标准和方法标准、技术规范的制修订工作；研究国外标准及技术法规，指导智能加工装备企业破解美国、欧盟的贸易技术壁垒。 团队建设：按照人员结构层次合理、稳定，后备力量充足的要求进行建设，在机械（智能加工装备）专业领域引进或培养博士2名，硕士1名，同时重点加强现有人员的培训，培养一批高级工程师、工程师，建设具有可持续发展能力的技术队伍。 |  |  |  | 2018年： 1.完成国家智能制造装备质量监督检验中心覆盖标准研究不低于100份； 2.建立结构稳定，科学合理的高素质技术团队，引入研究生以上学历人员不低于2人； 3.开展省部级科研项目，市厅级科研项目的研究各一项； 4.发表论文2篇，申请专利2项； 5.完成国家智能制造装备质量监督检验中心能力论证与设备论证； 6.完成国家智能制造装备质量监督检验中心首批设备采购。 2019年： 1.完成国家智能制造装备质量监督检验中心技术能力建设，完成CMA/CNAS/CAL三合一评审，获得授权证书； 2.完成省部级科研项目，市厅级科研项目的研究各一项； 3.完成国家智能制造装备质量监督检验中心二期设备采购； 4.通过省质监局组织的预验收，向国家质检总局提出验收申请。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 团队建设人数 | 12人 | 数量指标（或建筑规模指标） | 团队建设人数 | 4人
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 采购先进检测设备数量 | 20台套 | 数量指标（或建筑规模指标） | 采购先进检测设备数量 | 12台套
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 检测能力覆盖国家、行业标准数量 | 100项 | 数量指标（或建筑规模指标） | 检测能力覆盖国家、行业标准数量 | 100项
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 出具检测报告数量 | 300份
|  | 质量指标 | 省局专家对筹建任务书内容及仪器设备检验能力与配置方案进行技术论证 | 通过 | 质量指标 | 标准研究 | 100
|  | 质量指标 | 省局专家对拟采购的全部仪器设备进行技术论证 | 通过 | 质量指标 | 科研项目 | 开展省部级、市厅级科研项目研究各1项
|  | 质量指标 | 称评审合格率 | 100% | 质量指标 | 省局专家对拟采购的全部仪器设备进行技术论证 | 通过
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 称评审合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 检测报告合格率 | ≥98% | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥98%
[5 empty] | 质量指标 | 检测报告合格率 | ≥98%
[5 empty] | 质量指标 | 省局专家对筹建任务书内容及仪器设备检验能力与配置方案进行技术论证 | 通过
|  | 时效指标（工期指标） | 建立涵盖智能设备性能、电磁兼容、设备安全等专业人才团队 | 2020-5-31 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 检测报告合格及时率 | 95%
|  |  | 能力论证与设备论证 | 2020-5-31 |  | 为企业减免检测费用 | ≥10万
|  |  | 设备按合同交付、安装、验收 | 2020-5-31 |  | 为企业减免培训费用 | ≥5万
|  |  | 检测报告合格及时率 | 95%
|  |  | 为企业减免检测费用 | ≥20万
|  |  | 为企业减免培训费用 | ≥10万
|  | 预算（或投资规模）控制指标 |  |  | 预算（或投资规模）控制指标
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 申请国家专利 | 2 | 社会、经济、生态效益 指标 | 为社会解决就业 | ≥4人次
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 对外培训人数 | ≥200人次 | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业减免检测费用 | ≥10万
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业解决质量难题 | ≥5项 | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业减免培训费用 | ≥5万
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 为社会解决就业 | ≥12人次 | 社会、经济、生态效益 指标 | 申请国家专利 | 1项
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业减免检测费用 | ≥20万 | 社会、经济、生态效益 指标 | 对外培训人数 | ≥200人次
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业减免培训费用 | ≥10万 | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业解决质量难题 | ≥3项
|  | 可持续影响指标 | 为智能制造产品产业未来可持续发展的影响 | 长期 | 可持续影响指标 | 为智能制造产品产业未来可持续发展的影响 | 长期
|  | 可持续影响指标 | 检测能力视企业检测需求进一步补充完善 | 长期 | 可持续影响指标 | 检测能力视企业检测需求进一步补充完善 | 长期
|  | 可持续影响指标 | 检测业务逐年增长 | 20% | 可持续影响指标 | 检测业务逐年增长 | 20%
|  | 可持续影响指标 | 持续为企业提供专业培训 | 长期 | 可持续影响指标 | 持续为企业提供专业培训 | 长期
|  | 可持续影响指标 | 与企业联合进行质量攻关 | 长期 | 可持续影响指标 | 与企业联合进行质量攻关 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查收益目标人群人数 | ≥20 | 调查受益目标人群人数 | 调查收益目标人群人数 | ≥20
|  |  | 受访人群满意度 | ≥95%
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度 | 受访人群满意度 | ≥95%
申报单位需要说明的其他情况 | 无
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：JX12009001P01 联系电话： |  |  |  |  | 打印日期：2018年05月14日