## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市质量技术监督局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 广东省无线智能互联设备产业计量测试中心 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 500.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 500.00
总体目标 | 中期滚动目标（2017年--2019年） |  |  |  | 年度目标
| （1）新购置设备39台（套），建设EMC测量实验室、数字移动通讯综合参数测量实验室、电源性能参数测量实验室、几何量参数测量实验室、环境参数测量实验室等5个实验室共178项计量测试项目，其中检定项目81项、校准项目90项、关键参数测量项目7项，申请的检定项目都提供计量标准考核证书；校准和检测项目会提供CNAS实验室认可证书或者法定计量机构考核证书； （2）组建专业技术团队，技术团队由高级专业技术人才和中级专业技术人才，产业领军人才和专业实践经验的技术人才组成。加强对现有技术人员的培训，同时引进硕士博士等高学历人才，技术团队人才具备服务产业发展的计量测试技术能力和计量科技创新能力，熟悉产业发展状况和产业关键性技术。组建EMC技术研究团队、数字通讯测试技术研究团队、电源性能关键参数测量研究团队、几何量参数研究团队、环境参数研究团队开展无线智能互联设备产业领域的计量技术研究； （3）建立计量科技创新管理机制，完善“产检学研”相结合的计量科技创新体系，与高等院校、科研院所、生产企业进行产业计量科技创新合作。建立计量科技创新平台，联合人才培养，开展对外交流与合作。建立无线智能互联设备产业计量技术专家库，形成开放共享的技术交流平台，提供无线智能互联设备制造产业关键参数挖掘、识别、测量等研究和计量服务。提供校准文件及校准规范的审定稿，研制装备的样机等； （4）建立独立运行的实验室质量体系，体系运行符合管理要求、技术要求。建立质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等体系文件。建立组织结构，保证体系独立运行，质量体系运行有效。 |  |  |  | 产业中心计划建设周期为24个月，从2017年7月至2019年7月，年度目标如下： （1）2017年 主要工作：完善对省内无线智能互联设备产业发展现状的详细调研，走访企业、科研机构、行业协会等，整理相关技术需求与计量需求，对项目建设方案作进一步细化调整，并邀请专家进行技术论证，提交主管部门审批；与相关企业、科研机构开展产学研合作方案商讨，确定一批科研合作项目。与各主流生产设备厂家建立联系，了解主流设备生产商的设备，包括进口设备与国产设备，对设备的技术指标进行分析、对比，形成仪器设备采购技术论证申请表、政府采购进口设备申请表、进口设备与国产设备的对比表等，并邀请专家进行技术论证，提交主管部门审批。 阶段性考核目标：向省局、市局提交产业中心的可行性分析报告、产业中心申报书、产业中心筹建任务书等材料；产业中心建设方案（包括设备购置表、能力建设与科研项目）通过专家论证以及主管部门批准。 提交采购设备的各相关申请资料，通过专家论证及主管部门批准。 （2）2018年 主要工作：对需要采购的设备及环境改造任务，进行招标工作；对实验室进行环境改造，完成主要仪器设备采购工作； 对人员进行培训，熟悉新购的高端仪器设备，先行开展一部分条件成熟的计量测试项目；按计划推进产业计量科技创新与产学研合作项目的申报与研究；重点解决企业委托的横向科研项目或专用计量测试项目。 主要仪器设备安装调试并完成能力建设工作，申请相关资质认可考核；推进已立项科研项目的研究进度。 阶段性考核目标：主要仪器设备采购工作基本完成并到位，完成实验室环境改造工作。 熟悉操作新购的仪器设备，产业计量测试服务取得明显成效，有影响力较大的成功案例；重点策划的科研项目获得立项。 筹建任务书中的能力建设项目基本通过认可；相关科研项目取得比较明显的研究进展或阶段性成果，条件允许的情况下，申请科研项目验收。 （3）2019年 主要工作：剩余设备及项目补充完毕，科研项目全部得到验收。继续完善无线智能互联设备产业计量测试能力，深入开展各项服务；总结提升，准备产业中心的验收工作。 考核目标：按照筹建任务书完成各项筹建任务，并通过广东省质监局组织的验收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建立团队人数 | ≥16 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建立团队人数 | ≥11
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 采购先进设备数量 | ≥30台套 | 数量指标（或建筑规模指标） | 采购先进设备数量 | ≥28台套
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 计量测试项目 | ≥160项 | 数量指标（或建筑规模指标） | 计量测试项目 | ≥23项
|  | 质量指标 | 省局专家对筹建任务书内容及仪器设备计量测试能力与配置方案进行技术论证 | 通过 | 质量指标 | 省局专家对筹建任务书内容及仪器设备计量测试能力与配置方案进行技术论证 | 通过
|  | 质量指标 | 省局专家对拟采购的全部设备进行技术论证 | 通过 | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥98%
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 校准报告合格率 | ≥98%
|  | 质量指标 | 校准报告合格率 | ≥98% | 质量指标 | 省局专家对拟采购的全部设备进行技术论证 | 通过
|  | 时效指标（工期指标） | 建立EMC、数字通讯、电源性能、几何参数、环境参数等专业的人才团队时间 | 2017-2019 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 设备采购招标工作完成时间 | 2018-12
|  |  | 能力论证与设备论证 | 2017 |  | 设备采购完成时间 | 2018-12
|  |  | 通过广东省质监局的验收 | 2019-7-31
|  |  | 设备按合同交付、安装、验收 | 2017-2019
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 总体预算投入 | 2300万 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算投入 | ≤1650万元
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 编写技术规范 | ≥3项 | 社会、经济、生态效益 指标 | 能力建设项目实施情况 | 通过认可
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 对外培训人数 | ≥20人 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重点策划科研项目情况 | 获得立项
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业解决质量难题 | ≥5个
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业减免计量测试费用 | ≥20万
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 为企业减免培训费用 | ≥2万
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 为社会解决就业人数 | ≥12人
|  | 可持续影响指标 | 对无线智能互联设备行业未来可持续发展的影响 | 跟进国内外标准变更及新标准发布情况 | 可持续影响指标 | 对无线智能互联设备行业未来可持续发展的影响 | 跟进国内外标准变更及新标准发布情况
|  | 可持续影响指标 | 业务逐年增长率 | ≥10%
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查收益目标人群人数 | ≥60人 | 调查受益目标人群人数 | 调查收益目标人群人数 | ≥20人
|  |  | 受访人群满意度 | ≥95%
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度 | 受访人满意度 | ≥95%
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：JX12009001P01 联系电话： |  |  |  |  | 打印日期：2018年05月14日