## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 广东省质量监督生态家居产品检验站建设 | 涉及2017年度预算金额 | 500.00万元
项目主管部门 | 东莞市质量技术监督局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报不够详细（主要是如有“二、三、四季度东莞市服装产品质量监督抽查质量分析会”资料需补充提供）；能积极配合有关部门开展自评审核工作
2、自评结果应用情况：以前年度自评结果应用情况良好
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开，但没填写具体网址路径，只有一个主页
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(500.00)万元，调整后预算金额(500.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(500.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 完成设备采购工作，仪器设备配置方面配有生态家居产品检测领域的全面的仪器设备；建立涵盖电磁兼容、安规、机械、化学等专业的人才团队达42人；出具检测报告500份；省站集中科研攻关力量，完成《床垫及床垫材料透气性检测技术研究》、《纤维成分检测用-数控式高速烘干设备研制》等项目的研究任务。存在问题主要有：绩效指标“建立人才团队人数”指标值设置存在过低的情况，计划值为12人以上，实际42人，远超指标计划值，下一年度制定绩效目标、指标时请考虑尽量符合实际。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过项目实施，对外培训人数：120人 ；为各镇街企业开展质量提升工作，为企业解决质量难题：5项 ；为社会解决就业 ：6人；为企业减免检测费用：3万元；为企业减免培训费用：30万元；检测业务逐年递增 ：20%。存在问题主要有：是否还存在“二、三、四季度东莞市服装产品质量监督抽查质量分析会”资料，如有请补充提供。
整改意见 | 建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评填报内容，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年10月10日