## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市“智慧质监”一期建设项目 | 涉及2017年度预算金额 | 755.00万元
项目主管部门 | 东莞市质量技术监督局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报不够详细（主要是上年自评未要求整改也需要填写相关文字内容）；能积极配合有关部门开展自评审核工作
2、自评结果应用情况：以前年度自评结果应用情况一般
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(755.00)万元，调整后预算金额(755.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(755.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 完成东莞市“智慧质监”一期建设项目的初步验收，其中硬件项目包B完成了竣工验收；硬件项目中，新增硬件购置数量28台，完成了服务器、交换机、小型机、智能存储、LED显示、流量管理系统、防火墙、应用管理系统、视频会议系统、UPS系统、机房环境监测系统的安装部署；软件项目中，完成了需求调研、设计、开发、测试和初步验收，系统开发进度83.3%；搭建了统一技术管理平台，实现开发代码、项目文档、系统缺陷控制、应用集成有效管理和业务协同；设立了“智慧质监”项目管理中心，制定并印发了《东莞市“智慧质监”建设项目管理总则》等六项建设项目管理规范。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 硬件设备安装部署后，数据存储容量拓展了636%，各设备可以被重复使用或利旧使用；软件各系统测试上线后，数据中心信息共享增长率2400%，质监业务系统流程信息化处理率100%，行政审批网上办理事项增长为1000%，系统兼容性较强；项目各软、硬件异常都可及时监控告警并处理，处理率100%。
整改意见 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年10月10日